## Sheet1
Development of Case Management Platform and Tools for Helpline and Hotline Services
# | Description | Σελίδα | Type | Comments | Status | iacovos Comments
MANAGEMENT
1 | Αυτή τη στιγμή μόλις ενωθεί ένας manager στην πλατφόρμα μπορεί να δεί μόνο NEW report τα οποία δεν έχουν γίνει assigned σε έναν operator. Ο χρήστης με το ρόλο "manager" πρέπει να μπορεί να βλέπει αν υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο δεν έχει κλείσει και αν το χειρίζεται κάποιος "operator" (status OPENED). Ο manager πρέπει να βλέπει (VIEW ONLY) όλα τα δεδομένα ενός περιστατικού (όπως για παράδειγμα πότε και πώς έχει δημιουργηθεί ένα report, ποιες είναι οι ενέργειες του operator κ.α.) | https://hotline.pi.ac.cy/home | Νέα εργασία |  | Pending | done
2 | Ο manager καλό θα ήταν να μπορεί να βλέπει εάν κάποιος operator είναι online εκείνη τη στιγμή. | https://hotline.pi.ac.cy/home | Νέα εργασία |  | Pending | Need to install redis… later
3 | Χρειάζεται να υπάρχει ένα logfile το οποίο να καταγράφει τις ενέργειες όλων των χρηστών (operators, manager, administrators), όπως πότε συνδέθηκε ο χρήστης, πότε αποσυνδέθηκε και ίσως κάποιες ενέργειες. Ίσως να χρειάζεται και ένα logfile ειδικά για τα report του Hotline, ούτως ώστε να δει ένας manager έαν χρειαστεί τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν για ένα σοβαρό περιστατικό. |  | Νέα εργασία | Να γίνει μέσω triggers στη βάση δεδομένων ώστε να καταγράφει όλες τις αλλαγές στη βάση. Θα στείλει ο ιάκωβος πληροφορίες στον Μιχάλη... Two reports… record change (track changes) | Pending
4 | Η δυνατότητα Forgot password κατά τη διάρκεια σύνδεσης χρήστη δεν λειτουργεί. | https://hotline.pi.ac.cy/password/reset | Για διόρθωση από Πάμπο | Configuration file στο Laravel - post fix - ".in" file | ERROR: at FileViewFinder->findInPaths('templates.default', array('C:\\wamp64\\www\\helpline\\resources\\views/vendor/mail/html', 'C:\\wamp64\\www\\helpline\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Mail/resources/views/html')) in FileViewFinder.php (line 92) | done
5 | Αφού γίνει "Closed" ένα report χρειάζεται να παραμένει ως entry στον πίνακα με τα Hotline και Helpline reports, ανάλογα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 χρόνια), και παράλληλα να μεταφέρεραι ανωνυμοποιημένο στον πίνακα με τα Statistics. Αφού περάσει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί το report θα διαγράφεται αυτόματα εντελώς και θα παραμένει ως entry μόνο στα Statistics, ανωνυμοποιημένο πλέον. Όσο διάστημα ένα report παραμένει διαθέσιμο με όλα τα δεδομένα, ο Manager, και μόνο αυτός, θα μπορεί, αν προκύψει ανάγκη να δει (view) τα δεδομένα που αφορούν το report αυτό. Αν χρειαστεί να αλλάξει (edit) κάποια δεδομένα τότε θα μπορεί να το κάνει, θα υπάρχει όμως ακόμη ένα υποχρεωτικό πεδίο στο οποίο ο Manager θα καταγράφει τις αλλαγές που έχει κάνει. Στην τελευταία περίπτωση οι πληροφορίες που αφορύν την περιγραφή των αλλαγών θα αποθηκεύονται μαζί με το όνομα του manager που έκανε τις αλλαγές, την ημερομηνία και την ώρα που έγιναν οι αλλαγές. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν ξανά αλλαγές, οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται χωρίς να μπορούν να αλλάξουν, ενώ το πεδίο περιγράφη νέων αλλαγών θα είναι διαθέσιμο ώστε ο manager να καταγράψει τις νέες αλλαγές που τυχόν να κάνει. |  | Νέα εργασία | Να γίνονται delete στη βάση δεδομένων στη βάση του created time. Δεν θα καταγράφει ο admin τα σχόλια του αλλά θα βγαίνουν από το Database | Pending
6 | Να μπει ακόμη ένα πεδίο στο οποίο ο Manager θα μπορεί να γράφει σχόλια, ανά report. Τα σχόλια θα μεταφέρονται στα στατιστικά. |  | Νέα εργασία |  | Pending | done
REPORTS
7 | Αυτή τη στιγμή ένας operator μπορεί να κάνει Forward ένα Report από το Helpline στο Hotline. Καλό θα ήταν να μπορεί να γίνεται και το ανάποδο. Δηλαδή να μπορεί ένας operator να κάνει Forward ένα Report από το Hotline στο Helpline. |  | Νέα εργασία |  | Γίνεται Forward αλλά δεν το βλέπει κανείς. Επίσης όταν επιλέγεις να κάνεις Forward πρέπει να κάνει αυτόματα Save ότι αλλαγές έχουν γίνει. Αυτό πρέπει να ισχύει και όταν γίνεται Forward από το Helpline. | done / But not save
8 | Κάποιες φορές, οι operator της υπηρεσίας καταγράφουν στην πλατφόρμα ένα περιστατικό, διαφορετική ημέρα από την ημέρα που έλαβαν την κλήση στην τηλεφωνική γραμμή 1480. Όταν ένας operator δημιουργεί νέο περιστατικό στην πλατφόρμα, καταγράφεται αυτόματα στο πεδίο "Created at", η ημέρα και ώρα που δημιουργήθηκε το περιστατικό αυτό. Χρειάζεται ένα νέο πεδίο, στο οποίο να μπορεί ο operator να καταγράφει την ημέρα και ώρα που έγινε η κλήση. |  | Νέα εργασία |  | ΟΚ | done
9 | Για κάθε νέο report καταγράφεται το όνομα του Operator που το δημιούργησε ή στην περίπτωση report το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτόματα μέσω online form το όνομα του Operator που το έκανε investigate (first-responder). Επίσης καταγράφεται το όνομα του operator στον οποίο έχει προωθηθεί το report (last-responder). Εάν όμως ένα report γίνει ξανά forward σε κάποιον άλλο operator ή πίσω στον αρχικό operator, δεν αποθηκεύεται η πορεία που έχει ακολουθηθεί. Καλό θα ήταν να μπορεί κάποιος να δει ότι για παράδειγμα: ο Operator 1 έκανε investigate ένα report -> προώθησε το report στον operator 2 -> αυτός με την σειρά του το προώθησε πίσω στον operator 1. Στον πίνακα με τo listing των reports να φαίνεται μόνο ο 1ος και τελευταίος, ενώ μέσα στο report να φαίνονται όλες οι πληροφορίες. | https://hotline.pi.ac.cy/home | Νέα εργασία | APO LOG | Pending
10 | Ένας Operator βλέπει στη λίστα με τα Reports και μπορεί να κάνει investigate, μόνο τα νέα reports ή τα δικά του. Αν όμως έρθει και γράψει απ' ευθείας στο url το ID οποιουδήποτε άλλου report τότε θα το ανοίξει. Μάλιστα μπορεί να αλλάξει πληροφορίες από το Report ακόμη και αν το Report έχει κλείσει ή ακόμη και να αλλάξει το Status ενός Report από Closed σε Opened. |  | Για διόρθωση |  | OK | done
11 | Όταν κλείνει ένα report πρέπει να μεταφέρεται στη λίστα με τα στατιστικά, με ανωνυμοποιημένα δεδομένα, και το αρχικό report το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και πρσωπικά δεδομένα να διαγράφεται, είτε άμεσα είτε μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτόματα (βλέπε προηγούμενο σημείο). Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα παραμένουν στην βάση δεδομένων. |  | Για διόρθωση | apo script after 6 months | is it done?
12 | Όταν ένας operator κάνει filtered τα reports με Status Opened, τότε εμφανίζει reports τα οποία έχουν γίνει Opened από άλλους operator και μάλιστα μπορεί να τα κάνει ο ίδιος investigate. Θα έπρεπε να βλέπει πάντα μόνο τα report που κάνει investigate ο ίδιος και όχι των άλλων. |  | Για διόρθωση |  | ΟΚ. To filtering εφαρμόζεται και στα helpline αλλά και στα hotline reports. Αν όμως ένας χειριστής είναι hotline Operator και επομένως δείχνει μόνο τα Hotline reports, δεν εμφανίζεται το φίλτρο. Χρειάζεται να υπάρχουν δύο ξεχωριστά ή ένα κοινό και να εμφανίζεται πάντα; Χρειάζεται επίσης να μπει και η επιλογή CLOSED (αυτό συνδεέται με το 5 και το 11)
13 | Nα μπορεί να διαγράφει ένα report ο System administator. Δηλαδή να διαγράφεται το report από το UI και από το Database. Αυτό μπορεί να χρειαστεί για παράδειγμα για ένα Report που έχει δημιουργηθεί για δοκιμή και δεν πρέπει να μετρά ως στατιστικό στοιχείο. Υπάρχει το delete σαν δυνατότητα αλλά χρειάζεται αλλαγές στον κώδικα ώστε να δουλεύει σωστά. |  | Για διόρθωση | Lab environment feature of Laravel |  | done | only admin can delete the reports that are not closed
14 | Όταν δημιουργείται νέο report αυτόματα (π.χ. μέσω online φορμας) καλό θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα ενημέρωσης των Operator μέσω email. |  | Νέα εργασία | Έλεγχος με προηγούμενο σημείο για mail server. Ένα email σε κάθε γραμμή |  | Done But email server needed
15 | Υπάρχει κάποιο θέμα με τα Hotline reports! Ενώ μπορεί ο Hotline operator να δημιουργήσει νέο Report, δεν μπορεί να κάνει στη συνέχεια investigate το report αυτό. Ούτε μπορεί να κάνει investigate ένα υφιστάμενο report. |  | Για διόρθωση |  | ΟΚ | done
16 | Να μπεί ακόμη ένα πεδίο στο οποίο ο Operator να μπορεί να συνδέει ένα περιστατικό με άλλο. Ουσιαστικά θα γράφει το ID του report με το οποίο σχετίζεται, και να υπάρχει link που να παραπέμπει στο report αυτό. |  | Νέα εργασία |  | ΟΚ. Αλλλα αν μπορεί να γίνεται έλεγχος αν υπάρχει το report αυτό. | done
17 | Στο πεδίο Actions χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε operator που χειρίζεται ένα περιστατικό να καταγράφει τις δικές του ενέργειες πρωτού το προωθήσει. Έτσι εάν ένα περιστατικό το έχουν χειριστεί για παράδειγμα 3 operator να φαίνονται ονομαστικά οι ενεργειές του κάθε operator ξεχωριστά. Για να γίνει αυτό θα μπορούσε όταν επιλέξει ένας operator να προωθήσει ένα report, οι πληροφορίες του πεδίου αυτού να κλειδώνουν. Ο επόμενος operator που θα ανοίξει το report θα μπορεί να δει τις ενέργειες όλων των προηγούμενων operator με το όνομα τους να εμφανίζεται αυτόματα στο πλάι, ενώ παράλληλα θα μπορεί να καταγράψει τις δικές του ενέργειες. |  |  | APO LOGS | Pending
| Όταν ένας operator γράψει μεγάλο κείμενο στα πεδία Commentse ή Actions, εμφανίζει error. Πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος και να εμφανίζει σχετικό μήνυμα και όχι error στη σελίδα. |  | NEW
| Όταν ένας operator κάνει Forward από το Heplpine στο Hotline, και μετά το ανοίξει ένας Hotline operator, δεν αποθηκεύει αυτόματα το όνομά του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το επεξεργαστεί και να το ορίσει ως closed και ακόμη να φαίνεται το όνομα το Heplpline operator. |  | NEW |  |  | Done
STATISTICS
18 | Εμφανίζει στα στατιστικά reports από λειτουργούς του Helpline ως Hotline cases ενώ θα έπρεπε να ήταν Helpline cases. | https://hotline.pi.ac.cy/statistics |  |  | Pending. Θα μπορούσε να προστεθεί κάτω από τη στήλη "Operator", ο όρος "Unassigned". Για παράδειγμα ένα report που έγινε forwarded από το Hotline, από τον λειτουργό "Pambos", στο Helpline και ακόμη να το κάνε ιinvestigate κάποιος λειτουργός, θα μπορούσε να γράφει "Pambos -> Unassigned". | Show (Forwarded)
19 | Στα στατιστικά χρειάζεται να μπορεί ένας χρήστης να φιλτράρει τα αποτελέσματα, αν είναι δυνατόν με όλες τις διαθέσιμες στήλες (για παράδειγμα ανά operator, service, resource type, contact method κ.λπ.). Μάλιστα θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσε δίπλα από κάθε φίλτρο να αναγράφει τον αριθμό των reports που αντιστοιχούν. Για παράδειγμα, ένα φίλτρο θα ήταν το "contact method" με τις επιλογές "email (4)", "online form (5)", "phone call (100)", όπου στην παρένθεση αναγράφονται τα reports που θα εμφανίσει εάν επιλέξεις το φίλτρο αυτό. Αυτό καλό είναι να είναι δυναμικό, δηλαδή εάν για παράδειγμα υπάρχει ακόμη ένα φίλτρο "operators" με τις επιλογές "operator1 (20)", "operator 2 (24)", και επέλεγα μόνο τα reports από "email" τότε τα νούμερα δίπλα από τους operator θα έπρεπε να άλλαζαν και να αντιστοιχούσαν στα reports που υπάρχουν όταν συνδιαστούν τα φίλτρα αυτά. |  | Νέα εργασία |  | ΟΚ | done
20 | Να μπορεί ο χρήστης να επιλέγει πόσα αποτελέσματα φαίνονται ανά σελίδα (π.χ. 10, 20, 50) |  |  |  | Pending ή ΟΚ need to check with more entries | done
21 | Ίσως να χρειάζεται η επιλογή να γίνονται sorted τα αποτελέσματα, π.χ. ανά ημερομηνία δημιουργίας (τηλεφωνικής κλήσης) |  | Νέα εργασία |  | ΟΚ | done
22 | Στα υφιστάμενα φίλτρα, όταν επιλέξω περίοδο και μετά "Search" για την περίοδο αυτή, εμφανίζει σωστά τα αποτελέσματα. Εάν όμως τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε περισσότερες από μία σελίδες, και αλλάξω σελίδα, τότε τα φίλτρα γίνονται reset και εμφανίζει και πάλι όλες τα reports. Επίσης ίσως να ήταν καλύτερο αν το filtering γινόταν άμεσα με το που επιλέγω ένα φίλτρο, χωρίς να χρειάζεται να κάνω κλικ στο Search. |  | Για διόρθωση |  | Θα το δει ξανά ο Ιάκωβος | done with datatables
23 | Όταν κάνω epxort τα στατιστικά σε excel αρχείο και προσπαθήσω να το ανοίξω εμφανίζει το error: "The file format and extension of file don’t match… Do you want to open it anyway;". Εάν επιλέξω Yes το ανοίγει κανονικά, καλό θα ήταν όμως να μην εμφανίζει αυτό το error. |  | Για διόρθωση |  | Θα το δει ξανά ο Ιάκωβος | done with datatables
24 | Καθώς αυξάνονται συνέχεια τα reports, η λίστα με τα statistics πρέπει να μην περιλαμβάνει όλα τα reports από χρόνια πιο πρίν. Χρειάζεται να καθορισθεί ο χρόνος που κρατούνται τα στατιστικά (φαντάζομαι για πάντα) και κατα πόσον από ένα σημείο και ύστερα, τα reports θα αρχειοθετούνται (για παράδειγμα ανά χρονιά ή διετία) ώστε να μην φορτώνεται μια λίστα με χιλιάδες reports. Να μπορεί να επιλέγει ο χρήστης να βλέπει τα στατιστικά από προηγούμενες χρονιές (ανά χρονιά). |  | Νέα εργασία |  | Related with Logs
25 | Στο excel να γίνονται export ΜΟΝΟ τα δεδομένα που φαίνονται στον πίνακα ανάλογα με τα φίλτρα που έχουν επιλεγεί. Να υπάρχει όμως η δυνατότητα με εύκολο τρόπο να γίνονται export όλα τα δεδομένα. |  | Για διόρθωση |  | Θα το δει ξανά ο Ιάκωβος | done with datatables
26 | Να εμφανίζονται αυτόματα μερικές γραφικές παραστάσεις με συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. |  | FUTURE WORK
| Εμφανίζει στα στατιστικά τα reports τα οποία είναι OPEN. Θα έπρεπε; |  | NEW ??? |  |  | yes - this is discussed
MOBILE APP
27 | Πρέπει να δημιουργηθεί Mobile app! |  | Νέα εργασία |  |  | done
CHAT
28 | Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία όμως θα δούμε στη συνέχεια με το νέο call και σε συνδιασμό με το Mobile app που θα δημιουργηθεί. |  | Νέα εργασία
MISC
29 | Όταν μια σελίδα δεν υπάρχει πρέπει να εμφανίζει ένα "περιποιημένο" 404 error και όχι Error! |  | Διόρθωση

## Sheet2
# | Description | Σελίδα | Type
1